## Sheet1
Id | Task Name | Start | Finish | Duration
1 | Scope Document | 2021-01-10 | 2021-02-20 | 41
2 | Scope Submission | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 1
3 | SRS Document | 2021-02-20 | 2021-03-25 | 33
4 | SRS Submission | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 1
5 | SDS Document | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 33
6 | 40% Implementation | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 32
7 | SDS Document & 40% Implementation Submission | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 1
8 | 70% Implementation | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 39
9 | Test Plan Document | 2021-07-11 | 2021-08-20 | 40
10 | 100% Implementation | 2021-08-20 | 2021-09-25 | 36
11 | Testing and Debugging | 2021-09-25 | 2021-11-01 | 37
12 | Final Report | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 44